Приложение № 7 к Договору от 17.08.2023 № 59

**Отчет о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях в рамках социального проекта** по состоянию на 31.01.2024 г.

Название организации: АНО «Взрослые дети»

Название социального проекта: Учебные трудовые мастерские для особых подростков

Период реализации социального проекта: 17.08.2023 – 31.01.2024

**1. Информация о проведенных мероприятиях**

| № п/п | Перечень мероприятий, предусмотренный планом мероприятий по реализации проекта | Перечень фактически проведенных мероприятий (с указанием даты проведения мероприятия) | География проведения мероприятия | Перечень документов, подтверждающих фактическое проведение мероприятия, и ссылки на интернет-ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съемка цикла роликов | Снят цикл из 5 видеороликов для родителей:  1. Как составить «портрет» актуальных навыков своего ребенка? 2.Что такое фрагментарность в развитии навыков?  3. Как улучшить фрагментарно развитый навык?  4. Почему для будущего трудоустройства важны навыки бытового самообслуживания?  5. Как поддержать навык самообслуживания ребенка в семейной среде?  Выложены в открытом доступе в группе ВК и на ютуб-канале.  17.08.23 - 31.08.23 | г. Самара | <https://www.youtube.com/playlist?list=PL17R9S10ahZOJ3tC0Idmo3NPTixJsTCNA>  <https://vk.com/video/@vzroslydeti> |
| 2 | Привлечение подростков и молодежи ЦГ к занятиям в учебной мастерской, входная оценка их навыков | Привлечены к участию 21 подросток ЦГ через информирование собственной клиентской базы, ВОРДИ. Проведена входная оценка навыков у ЦГ Сформированы 4 группы по 5-6 человек в каждой.  17.08.23 – 31.08.23 | г. Самара | Список участников (отчет по ЦГ), отчет психолога <https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ> |
| 3 | Привлечение родителей ЦГ к занятиям | Привлечены к участию 21 родитель ЦГ через размещение информации на собственных информационных ресурсах. Специалистами проведены встречи с родителями, выявлен запрос родителей. Сформированы 4 группы для занятий со специалистами.  17.08.23 – 31.08.23 | г. Самара | Список родителей ЦГ (отчет по ЦГ), отчет психолога <https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ> |
| 4 | Групповые занятия с детьми в учебных трудовых мастерских, выходная оценка уровня навыков участников мастерских | Для 21 участника подростковой ЦГ, распределенных в 4 группы, проведено 80 занятий (320 часов). Проведена выходная оценка навыков участников мастерской специалистами проекта.  01.09.23 – 31.01.24 | г. Самара | Отчет по количеству проведенных групповых занятий (отчет по ЦГ), фотоотчет, отчет психолога, пресс-отчет <https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ> |
| 5 | Групповые занятия с родителями ЦГ | Для 21 родителя, распределенных в 4 группы, проведено 40 занятий (60 часов). По мере завершения занятий специалистами проекта проведено интервьюирование родителей.  01.09.23 – 31.01.24 | г. Самара | Отчет по количеству проведенных групповых занятий (отчет по ЦГ), фотоотчет, отчет психолога, пресс-отчет <https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ> |

**2. Информация о значениях результата предоставления гранта и характеристик (показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата предоставления гранта и характеристик | Значения результата предоставления гранта и характеристик | | Величина отклонения, % | Причина отклонения |
| Плановое | Фактическое |
| 1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел., в том числе: | 40 | 42 | +5% |  |
| 1.1 | Количество подростков и молодых людей ЦГ, принявших участие в групповых занятиях проекта | 20 | 21 | +5% |  |
| 1.2 | Количество родителей ЦГ, принявших участие в групповых занятиях проекта | 20 | 21 | +5% |  |
| 2 | Количество часов групповых занятий в учебных трудовых мастерских для детей и молодежи ЦГ | 320 | 320 | 0 |  |
| 3 | Количество часов групповых занятий для родителей ЦГ | 60 | 60 | 0 |  |
| 4 | Количество снятых роликов для просвещения родителей ЦГ | 5 | 5 | 0 |  |
| 5 | Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки | 20 | 21 | +5% |  |
| 6 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, предоставленных родителям | 21 | 21 | +5% |  |

**3. Качественные результаты проекта (плановые/фактические, в случае отклонения фактически достигнутых результатов от плановых результатов):**

По итогу работы мастерских 15 молодых людей показали существенный рост навыков мелкой моторики, навыков самообслуживания, что составляет более 70% участников ЦГ и соответствует плановому показателю. 3 молодых человека смогли показать улучшение одного конкретного навыка, 3 молодых человека смогли адаптироваться к группе и общению в ней, начали освоение навыка и на завершение этого процесса им потребуется еще не менее 6 месяцев еженедельной работы в мастерских. Данный результат связан не с недостаточной мотивацией молодых людей или их родителей, а с особенностями диагнозов, затрудняющих любое обучение.

Труд в мастерских привел к изменению самооценки молодых людей. Они стали чаще говорить о себе, как о взрослых людях, требовать больше прав от родителей. 2 молодых людей стали на постоянной основе представляться по имени и отчеству. 5 молодых людей задумались о зарплате или бартере за свои услуги. 1 человек выразил желание устроиться на работу в нашу организацию.

Проект реализован успешно, так как кроме достижения запланированных результатов команда проекта смогла наработать успешные форматы деятельности с обеими целевыми группами, создать устойчивую модель развития молодых людей и их сопровождения со стороны родителей.

**4. Уровень достижения планового объема софинансирования проекта – 100 %.**

Объем софинансирования целевых расходов для обеспечения мероприятий проекта в денежном эквиваленте (плановый/фактический):

292 116,00 руб. /292 116,00 руб.

**5. Иные показатели, характеризующие результаты социального проекта *(заполняется по усмотрению организации)***.

Руководитель организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титкова О.С.

Руководитель социального проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титкова О.С.