Приложение № 8 к Договору № 77 от 03.11.2022

Отчет

о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях в рамках социального проекта

(промежуточный\итоговый) по состоянию на 31.05.2023 г.

Название организации: Автономная некоммерческая организация содействия социальной и трудовой адаптации детей и молодежи с ментальными нарушениями развития «Взрослые дети»

Название социального проекта: Система сопровождаемого трудоустройства: группы подготовки родителей

Период реализации социального проекта: 01.12.2022 – 31.05.2023

1. Информация о проведенных мероприятиях

| № п/п | Перечень мероприятий, предусмотренный календарным планом (приложение № 2) | Перечень фактически проведенных мероприятий | Перечень документов, подтверждающих фактическое проведение мероприятия (ссылки на интернет-ресурсы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съемка цикла роликов | Съемка цикла из 8 роликов о маркерах самостоятельности детей, возможностях их профориентации, маршрутах развития детей и их возможной трудовой занятости | 1. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239017%2Fvideos-209927500%2Fpl_-209927500_-2 2. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239018%2Fpl_-209927500_-2 3. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239019%2Fpl_-209927500_-2 4. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239020%2Fpl_-209927500_-2 5. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239021%2Fpl_-209927500_-2 6. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239022%2Fpl_-209927500_-2 7. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239023%2Fpl_-209927500_-2 8. https://vk.com/vzroslydeti?z=video-209927500_456239025%2Fpl_-209927500_-2 |
| 2 | Проведение групповых занятий для родителей | Проведение психологом 24 групповых занятий для 4-х групп общей численностью 20 родителей | Список родителей – участников занятий, фотоотчет, пресс-отчет, отчет психолога https://www.smc63.ru/nashi-proekty-2/arhiv-proektov/sistema-soprovozhdaemogo-trudoustroystva-gruppy-podgotovki-roditeley/ |
| 3 | Проведение групповых занятий для родителей | Проведение специалистом системного развития 24 групповых занятий для 4-х групп общей численностью 20 родителей | Список родителей – участников занятий, фотоотчет, пресс-отчет, отчет психолога https://www.smc63.ru/nashi-proekty-2/arhiv-proektov/sistema-soprovozhdaemogo-trudoustroystva-gruppy-podgotovki-roditeley/ |
| 4 | Проведение индивидуальных консультаций для родителей | Проведение 40 индивидуальных консультаций для 20 родителей | Список родителей – участников занятий, фотоотчет, пресс-отчет, отчет психолога https://www.smc63.ru/nashi-proekty-2/arhiv-proektov/sistema-soprovozhdaemogo-trudoustroystva-gruppy-podgotovki-roditeley/ |

2. Информация о значениях результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта

| № п/п | Наименование результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (приложение № 3) | Значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта | Величина отклонения, % | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Фактическое |  |  |
| 1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел. | не менее 20 | 20 | 0 |  |
| 2 | Количество групповых занятий с родителями, ед. | не менее 48 | 48 | 0 |  |
| 3 | Количество индивидуальных консультаций для родителей, ед. | не менее 40 | 40 | 0 |  |
| 4 | Количество снятых роликов для родителей, ед. | не менее 8 | 8 | 0 |  |
| 5 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, предоставленных родителям (законным представителям) детей, ед. | не менее 280 | 280 (12 занятий * 20 родителей + 40 консультаций = 280 услуг) | 0 |  |

3*. Достигнутые качественные результаты проекта:

Произошло изменение в родительских установках и возросла мотивация родителей на изменения, что тесно связано с позитивным эмоциональным фоном, ощущением того, что ты не один, ты в сообществе людей, активно решающих проблему.

Повысилась информированность родителей о сопровождаемом трудоустройстве, об

имеющихся практиках в этой сфере. Повышение информированности родителей благоприятно отразилось на самочувствии родителей. Родители отметили, что их тревожность уменьшилась и в будущее смотреть уже не так страшно.  В интервью они отдельно выделяли этот пункт, как важнейший, для продолжения самостоятельных тренировок навыков детей в дальнейшем.

4*. Объем софинансирования целевых расходов для обеспечения мероприятий проекта в денежном эквиваленте 103 652 руб.

Руководитель организации: _____________________ Титкова О.С.

Руководитель социального проекта: ______________ Титкова О.С.